## Sheet1
PRODUCT BACKLOG
Cód. Requisito | Cód. Artefato | Estado | Descrição | Prioridade | Estimativa (Fibonacci) | Responsável
BR001 | Site estático institucional | Planejado | Site deve conter informações institucionais, cadastro e login | Grande | 5 | Diogo/Rafael
BR002 | Conectar API ao site | Planejado | API deve estar conectada para fazer cadastro e login | Pequena | 13 | Todos do time
BR004 | Client LInux/Windows | Planejado | Deve ser fito uma máquina virtual com o sistema operacional linux | Grande | 5 | Galdino/Nascimento
BR005 | Diagrama de BD | Planejado | Tabelas devem estar criadas com informações do projeto | Grande | 8 | Galdino/Zinatto
BR006 | Ambiente Azure + GitHub | Planejado | Azure deve ser ativada e GitHub funcional com o site publicado | Grande | 3 | Diogo/Galdino/Zinatto
BR007 | StoryBoard | Planejado | Story board deve ser feito para ilustrar o processo do projeto | Grande | 3 | Rafael
BR008 | Histórias de Usuário | Planejado | Histórias de Usuário deve ser feito para entender a espectativa do usuário do site | Grande | 8 | Nascimento/Rafael
BR009 | Planner | Planejado | Planner deve ser feito para a organização das tarefas e encarregados | Grande | 3 | Zinatto
BR010 | Definição do Negócio | Planejado | Deve ser feito para definir o objetivo do projeto | Grande | 8 | Todos do time
BR011 | Inovação | Planejado | Deve ser feito para demonstrar algo inovador perante aos concorrentes | Grande | 8 | Todos do time
BR012 | Proto-Persona | Planejado | Deve ser feito para definir pessoas que usaram o sistema e telas de cada usuário | Grande | 5 | Todos do time